**Дорожная карта реализации инновационного проекта**

**«Воспитательная система музея учреждения дополнительного образования как фактор формирования ценностного отношения обучающихся к истории малой родины»**

**на 1 этап аналитико-проектировочный**

**МАУ ДО «Дом детского творчества №1»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задачи** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый конечный результат** | **Ответственные** |
| 1 этап – (2022-2023 г.) - аналитико-проектировочный |  |
| Разработать паспорт инновационного проекта | Заседание проектной группы | Сентябрь-декабрь 2022 | Паспорт инновационного проекта  | Зам. директора по УВР, методисты |
| Изучить и проанализировать нормативно-правовую, методическую и научную литературу по теме проекта | Изучение и анализ нормативно-правовой, методической и научной литературы по теме проекта | Сентябрь-декабрь 2022 | Отчёт в форме аналитической справки | Зам. директора по УВР, методисты |
| Осуществить презентацию проекта в рамках координационного совета по инновационной деятельности МАУ ДПО ИПК  | Заседание координационного Совета по инновационной деятельности  | Февраль 2023 | Приказ КОиН о присвоении МАУ ДО «Дом детского творчества №1» статуса «Муниципальная инновационная площадка»  | Директор, зам. директора по УВР, методисты |
| Разработать пакет локальных актов, регламентирующий инновационную деятельность в УДО | Разработка и утверждение пакета документов регламентирующих инновационную деятельность  | Март 2023 | Пакет локальных актов регламентирующих инновационную деятельность  | Зам. директора по УВР, методисты |
| Провести диагностику мотивационной готовности педагогического коллектива к осуществлению инновационной деятельности; | Подбор диагностического инструментария | Январь - март 2023 | Результаты диагностики, оформленные в форме аналитической справки | Зам. директора по УВР |
| Проведения анализа, реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | методисты |
| Провести диагностику сформированности ценностных отношений обучающихся к преобразовательной деятельности, социальному окружению, Отечеству (своей малой Родине); | Подбор диагностического инструментария | Апрель 2023 | Результаты диагностики, оформленные в форме аналитической справки.Пакет диагностических материалов по оценке уровня сформированности ценностного отношения обучающихся к | Зам. директора по УВР, методисты |
| Проведение музейных занятий с обучающимися  | Реализация краткосрочной дополнительной общеобразовательной программы «Музей детям» | Ноябрь-май2022-2023 учебный год | Итоги реализации дополнительной общеобразовательной программы «Музей детям» | Методист |
| Осуществить презентацию проекта в рамках научно-практических конференций, распространить практический опыт средствами Интернет-ресурсов (сайт образовательной организации, сайты педагогических сообществ). | Разработка статьи «На пути к созданию воспитательной системы музея учреждения дополнительного образования, ориентированнойна формирование ценностного отношения обучающихсяк истории малой Родины» для участия во Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Акмеологические ориентиры современного воспитания», 4-5 апреля 2023г., ГБУ ДПО «КРИРПО» Кемерово | Март-апрель 2023 | Статья в сборнике статей по итогам научно-практической конференции «Акмеологические ориентиры современного воспитания» | Директор, методисты |
| Международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Год педагога и наставника: сохраняя прошлое, создаем будущее». 26-27 апреля 2023 года, ГБУ ДПО «КРИРПО» | Апрель 2023 | Выступление с докладом (дистанционно) в рамках в Международной научно-практической конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Год педагога и наставника: сохраняя прошлое, создаем будущее». | Методист  |
| Провести обучающий семинар для педагогов по реализации инновационного проекта | Проведение обучающего семинара с приглашением специалистов  | Апрель 2023  | Чёткое представление о задачах по реализации инновационного проекта | Директор |
| Подготовить необходимое обеспечение реализации проекта (материально-техническое, информационное, кадровое и т.д.) Создать необходимые условия, обеспечивающие качество инновационной деятельности.  | Организация рабочих мест участников проектной группы, закупка дополнительного компьютерного оборудования и программного обеспечения  | Апрель 2023 | Созданы необходимые условия для реализации проекта | Зам. директора по АХЧ |
| Провести опытно-педагогическую работу по моделированию и построению воспитательной системы музея как структурного подразделения УДО. | Разработка воспитательной системы музея как структурного подразделения УДО | Май 2023 | Описание воспитательной системы | Зам. директора по УВР, методисты |
| Разработать целевой, содержательный, организационный и результативно-аналитический компоненты деятельности музея по формированию ценностного отношения обучающихся к истории малой родины. | Разработка целевого, содержательного, организационного и результативно-аналитического компонентов деятельности музея по формированию ценностного отношения обучающихся к истории малой родины. | Июнь 2023 | Сформулированы целевые, содержательные, организационные и результативно-аналитические компоненты деятельности музея по формированию ценностного отношения обучающихся к истории малой родины. | Зам. директора по УВР, методисты |
| Разработать модуль «Кузнецкая школа» и включить его в содержание программы воспитания УВР МАУ ДО «Дом детского творчества №1». | Разработка модуля «Кузнецкая школа» и включение его в содержание программы воспитания УВР МАУ ДО «Дом детского творчества №1». | Июнь 2023 | Описание модуля «Кузнецкая школа», презентация на педагогическом совете учреждения | Зам. директора по УВР, методисты |
| Осуществить мониторинг 1 этапа инновационного проекта |  |  |  |  |
| Осуществить презентацию проекта в рамках городского августовского педагогического совета | Участие в городском августовском педагогическом совете на секции «Воспитание» | Август 2023 | Презентация на педагогическом совете модуля «Кузнецкая школа» | Зам. директора по УВР, методисты |

Исполнитель Шаронова Т.С., методист